Приложение к приказу

от «26» 07 2017 № 603-О

План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки»

в образовательных организациях городского округа город Мегион

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Результат |
| 1. **Кадровое обеспечение**
 |
| 1. | Создание муниципального профессионального педагогического сообщества по реализации программы «Социокультурные истоки» | 2017 год | МКУ «ЦРО»,образовательные организации города Мегиона |  1 постоянно действующее муниципальное профессиональное педагогическое сообщество |
| 2. | Повышение квалификации учителей и воспитателей по программе «Социокультурные истоки» (очные курсы повышения квалификации в объеме 72 часа) | 2018 год | муниципальное казённое учреждение «Центр развития образования», ОУ, ДОУ | повышение квалификации педагогов |
| 3. | Сопровождение (консультирование) по внедрению в образовательных организациях городского округа город Мегион, реализующих программы дошкольного и основного общего образования программы «Социокультурные истоки» | постоянно | отдел общего образования, отдел развития образования, информационно-методического обеспечения, МКУ «ЦРО» | консультирование по заявкам образовательных организаций |
| 1. **Методическое и информационно-аналитическое обеспечение**
 |
| 4. | Введение программы «Социокультурные истоки» в образовательную программу общеобразовательной организации | 2017 - 2018учебный год | общеобразовательные организации городского округа город Мегион | **1-4 классы- 100% охвата.**При 6-ти дневной рабочей неделе в часть, формируемую участниками образовательных отношений, при 5-дневной - в часть, реализуемую в рамках внеурочной деятельности основной образовательной программы. (Введение в обязательную часть учебного плана начальной школы курса ОРКСЭ в 4 классе не может быть препятствием для введения курса «Истоки»).**5-7 классы** – изучение курса «Истоки» в предметной области ОДНКНР, являющейся обязательной для изучения (пункт 18.3.1 приказа Минобнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»).**8-9 классы** – в часть, формируемую участниками образовательных отношений, в качестве курса по выбору учащихся и родителей (законных представителей)*(При этом введение программы «Социокультурные истоки» должно носить последовательный и системный подход, а именно, в тех образовательных организациях, где введена программа необходимо её завершение в полном объеме. В случае если программа вводится вновь, то её введение рекомендовано с 1 класса)* |
| 5. | Обеспечение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и основного общего образования учебно-методическими комплектами | 2017,далее ежегодно | Управление образования и молодежной политики департамента социальной политики, руководители образовательных организаций | Укрепление учебно-методической базы |
| 6. | Введение программы «Социокультурные истоки» в образовательную программу дошкольных образовательных организаций | 2017-2018 | дошкольные образовательные организации городского округа город Мегион | 100% образовательных организаций за счет часов, формируемых участниками образовательных отношений как самостоятельная программа |
| 7. | Создание методической копилки по программе «Социокультурные истоки» для педагогов образовательных организаций | постоянно | МКУ «ЦРО», ОУ, ДОУ. | Электронный сборник методических материалов по программе «Социокультурные истоки» |
| 8. | Информационная поддержка ключевых мероприятий дорожной карты в СМИ, официальных Интернет-ресурсах | 2017,далее ежегодно | отдел общего образования, МКУ «ЦРО», ОУ, ДОУ | обеспечение открытости внедрения программы «Социокультурные истоки» |
| 9. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к методическому сопровождению программы «Социокультурные истоки» и трансляций лучших практик по вопросам духовно-нравственного образования и воспитания | постоянно | Управление образования и молодежной политики департамента социальной политики, МКУ «ЦРО».  | трансляция лучших практик духовно-нравственного образования и воспитания |
| 10. | Сбор информации об исполнении мероприятий дорожной карты | ежемесячноне позднее 15 числа текущего месяца | МКУ «ЦРО» | обеспечение контроля |
| 1. **Организация и проведение мероприятий**
 |
| 10. | Профильные каникулярные лагеря | 2018 г.,далее ежегодно | Служба молодежной политики и организация отдыха детей департамента социальной политики администрации города Мегион, руководители образовательных организаций | Охват не менее 15% участников |
| 11. | Конференция «Молодёжные Кирилло-Мефодиевские чтения» | 2018 год,далее ежегодно | Управление образования и молодежной политики департамента социальной политики,МКУ «Центр развития образования»,руководители образовательных организаций | Охват на муниципальном уровне не менее 10 обучающихся |
| 12. | Конференция «Рождественские чтения» | 2018 год,далее ежегодно | Управление образования и молодежной политики департамента социальной политики, МКУ «Центр развития образования»,руководители образовательныхорганизаций | Охват не менее 10 педагогов |
| 13. | Региональные олимпиады «Основы православной культуры», «Основы религиозной культуры и светской этики» | 2018 год,далее ежегодно | Управление образования и молодежной политики департамента социальной политики, МКУ «Центр развития образования»,руководители образовательныхорганизаций | Охват не менее 10 обучающихся по каждому олимпиадному направлению |
| 14. | Проектные сессии для педагогов по реализации программы «Социокультурные истоки» и развития духовно-нравственного образования  | 2018 год,далее ежегодно | Управление образования и молодежной политики департамента социальной политики, МКУ «Центр развития образования»,руководители образовательныхорганизаций | Охват не менее 10 педагогов |